## Поля
Структура данных (поля датасета)
Таблица | Поле (EN) | Поле (RU) | Тип данных | Описание
Projects | project_id | идентификатор_проекта | string | Уникальный ID проекта
| name | название_проекта | string | Название проекта
| start_date | дата_начала | date | Дата начала проекта
| end_date_planned | дата_окончания_план | date | Плановая дата завершения
| budget_planned | бюджет_план | float | Плановый бюджет
| team_size | размер_команды | int | Количество участников
| priority | приоритет | string | Приоритет (high/medium/low)
| industry | отрасль | string | Отрасль проекта
Tasks | task_id | идентификатор_задачи | string | Уникальный ID задачи
| project_id | идентификатор_проекта | string | Ссылка на проект
| title | название | string | Название задачи
| type | тип | string | Тип (story/bug/task/epic)
| priority | приоритет | string | Приоритет задачи
| status | статус | string | Статус (todo/in_progress/review/done)
| assignee_id | исполнитель_id | string | ID исполнителя
| reporter_id | создатель_id | string | ID создателя задачи
| created_date | дата_создания | date | Дата создания
| due_date | срок_выполнения | date | Дедлайн
| completed_date | дата_завершения | date | Фактическая дата завершения
| original_estimate_hours | оценка_часов_первоначальная | float | Первоначальная оценка (часы)
| time_spent_hours | время_затрачено_часов | float | Фактически затраченное время
| story_points | стори_поинты | int | Стори поинты
| parent_task_id | родительская_задача_id | string | ID родительской задачи
| labels | метки | array | Метки/теги
Task_History | history_id | идентификатор_истории | string | Уникальный ID записи
| task_id | идентификатор_задачи | string | Ссылка на задачу
| timestamp | временная_метка | datetime | Дата и время изменения
| field_changed | измененное_поле | string | Какое поле изменено
| old_value | старое_значение | string | Предыдущее значение
| new_value | новое_значение | string | Новое значение
| user_id | пользователь_id | string | Кто изменил
Comments | comment_id | идентификатор_комментария | string | Уникальный ID комментария
| task_id | идентификатор_задачи | string | Ссылка на задачу
| user_id | пользователь_id | string | ID автора
| created_date | дата_создания | date | Дата создания
| text | текст | string | Текст комментария
| sentiment_score | оценка_тональности | float | Тональность (-1 до +1)
| mentions_count | количество_упоминаний | int | Сколько упомянуто людей
| is_blocker | является_блокатором | bool | Блокирует ли работу
Team_Members | user_id | пользователь_id | string | Уникальный ID
| name | имя | string | Имя участника
| role | роль | string | Роль (dev/qa/pm/designer)
| experience_years | опыт_лет | int | Опыт работы (лет)
| current_tasks_count | текущее_колво_задач | int | Сколько задач сейчас
| velocity_avg | скорость_средняя | float | Средняя скорость (SP/спринт)
| availability | доступность | float | Доступность (0-1)
Meetings | meeting_id | идентификатор_встречи | string | Уникальный ID встречи
| project_id | идентификатор_проекта | string | Ссылка на проект
| date | дата | date | Дата встречи
| duration_minutes | длительность_минут | int | Длительность (минуты)
| type | тип | string | Тип (daily/planning/retro)
| attendees_count | количество_участников | int | Сколько присутствовало
| action_items_count | колво_задач_по_итогам | int | Сколько задач назначено
| action_items_completed | выполнено_задач | int | Сколько выполнено
Risks_Events | risk_id | идентификатор_риска | string | Уникальный ID риска
| project_id | идентификатор_проекта | string | Ссылка на проект
| task_id | идентификатор_задачи | string | Связанная задача
| detected_date | дата_обнаружения | date | Когда обнаружен риск
| risk_type | тип_риска | string | Тип (delay/budget/quality)
| severity | серьезность | string | Уровень (low/medium/high/critical)
| probability | вероятность | float | Вероятность (0-1)
| impact_hours | влияние_часов | float | Влияние (часы)
| actualized | реализовался | bool | Реализовался ли риск
| days_before_issue | дней_до_проблемы | int | За сколько дней обнаружили

## Метрики
Метрики для алертов, прогнозов и рисков
Категория | Метрика (RU) | Формула / Описание | Порог срабатывания | Тип алерта
АЛЕРТЫ - Задачи | Просроченные задачи | задачи, где срок < сегодня И статус ≠ done | > 0 задач | Critical
| Зависшие задачи | дней в текущем статусе > 5 | > 3 задачи | Warning
| Отклонение от оценки | (время_факт - оценка) / оценка | > 50% | Warning
| Заблокированные задачи | кол-во задач с блокаторами | > 0 | Critical
| Задержка критического пути | дней до дедлайна - дней работы осталось | < 0 | Critical
АЛЕРТЫ - Команда | Дисбаланс нагрузки | std(задач_на_участника) / среднее() | > 0.5 | Warning
| Перегруженные участники | участники с задачами > скорость * 1.5 | > 1 человек | Warning
| Риск доступности | участники с доступностью < 0.5 | > 0 | Warning
| Риск ключевого сотрудника | задачи_одного / все_задачи | > 40% | Critical
АЛЕРТЫ - Прогресс | Отклонение от графика | (факт_остаток - план_остаток) / всего | > 20% | Warning
| Падение скорости | (текущая_скорость - средняя) / средняя | < -30% | Critical
| Риск цели спринта | оставшиеся_SP / дней_осталось | > дневная_емкость | Critical
| Процент выполнения | выполнено_задач / запланировано | < 70% (середина спринта) | Warning
АЛЕРТЫ - Коммуникации | Негативная тональность | среднее(оценка_тональности) в комментариях | < -0.3 | Warning
| Риск молчания | дней с последнего комментария по критичной задаче | > 2 дня | Warning
| Сигналы конфликта | сообщения с негативом + упоминания | > 5/день | Critical
| Нео отвеченные вопросы | комментарии с "?" без ответа 24ч | > 3 | Warning
ПРОГНОЗЫ | Вероятность срыва срока | ML-модель (классификация) | > 0.7 | Predictive
| Прогноз завершения (дней) | ML-модель (регрессия) | - | Predictive
| Прогноз перерасхода бюджета | (план - факт) / план * 100% | > 10% | Predictive
| Прогноз качества | кол-во багов после релиза | - | Predictive
| Риск выгорания команды | ML-модель на основе метрик | > 0.6 | Predictive
РИСКИ - Признаки | Тренд скорости | (текущая - средняя) / средняя | < -0.2 | Risk Factor
| Количество блокаторов | кол-во активных блокаторов | > 2 | Risk Factor
| Коэффициент переработок | сверхурочные_часы / нормальные | > 0.2 | Risk Factor
| Частота изменений требований | кол-во изменений требований | > 5/спринт | Risk Factor
| Покрытие тестами | тесты / весь_код | < 0.6 | Risk Factor
| Отношение багов к задачам | баги / стори | > 0.3 | Risk Factor
| Среднее время цикла | среднее(время_выполнения_задачи) | > 5 дней | Risk Factor
| Процент переоткрытий | переоткрытые / закрытые | > 0.15 | Risk Factor
| Загрузка встречами | часы_встреч / общее_время | > 0.4 | Risk Factor
| Технический долг | задачи_рефакторинга / всего | > 0.2

## Интерпритация
Интерпритация
Critical — требует немедленного вмешательства
Warning — требует внимания в ближайшие 1-2 дня
Predictive — прогнозная метрика для планирования
Risk Factor — фактор риска для ML-моделей